项目支出绩效自评表

（ 2022  年度）

| 项目名称 |  |  | 招商引资工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管单位 |  |  | 相山区人民政府 |  |  |  | 实施 单位 | 相山区投资促进局 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 224.27 |  |  | 140.61 |  | 10 | 53.9% | 8 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 224.27 |  |  | 140.61 |  | - | 53.9% | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 继续坚持区领导带头外出招商制度和驻外招商制度，紧盯长三角、珠三角、京津冀等重点区域开展招商，有针对性地举办招商推介和对接活动，1-11月份，区领导外出开展招商活动45批次，共161天，在昆山、深圳等地举办招商推介活动6次。 |  |  |  |  |  | 新签约工业及配套项目27个，协议投资额76.03亿元，其中20亿元以上的1个（翌光科技项目），10亿元以上的1个（诺讯智能产业园项目），亿元以上项目14个，亿元以下的11个。年预计完成规模工业固定投资额14.2亿元；年预计完成利用省外资金（含商业投资）114亿元。 |  |  |  |  |
|  | 存在的问题： |  |  |  |  |  | 整改的措施与建议： |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 得分 | 评价得分 说明 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 重点跟踪的项目30个 |  | 5 |  | ≥30 | 42 | 5 |  |  |
|  |  |  | 预签约项目27个 |  | 5 |  | ≥12 | 16 | 5 |  |  |
|  |  |  | 已签约项目30个 |  | 10 |  | ≥30 | 50 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 利用省外资金完成76.03亿元 |  | 5 |  | 76.03亿元 | 76.03亿元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 当年固定资产投资5000万元及以上项目27个 |  | 10 |  | 27个 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 规模项目当年实际固定资产投资额14.2亿元。 |  | 10 |  | 14.2亿元 | 20亿元 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 不适用 |  | / |  | / | / | / |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制情况 |  | 5 |  | 未超支 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 增加税收 |  | 30 |  | 有效 | 100% | 30 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务招商引资企业 |  | 10 | 有效 |  | 100% | 10 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各单位根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2022  年度）

| 项目名称 |  |  | 日常工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管单位 |  |  | 相山区人民政府 |  |  |  | 实施 单位 | 相山区投资促进局 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 50 |  |  | 41.73 |  | 10 | 83.46% | 8 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 50 |  |  | 41.73 |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 继续坚持区领导带头外出招商制度和驻外招商制度，紧盯长三角、珠三角、京津冀等重点区域开展招商，有针对性地举办招商推介和对接活动，1-11月份，区领导外出开展招商活动45批次，共161天，在昆山、深圳等地举办招商推介活动6次。 |  |  |  |  |  | 新签约工业及配套项目27个，协议投资额76.03亿元，其中20亿元以上的1个（翌光科技项目），10亿元以上的1个（诺讯智能产业园项目），亿元以上项目14个，亿元以下的11个。年预计完成规模工业固定投资额14.2亿元；年预计完成利用省外资金（含商业投资）114亿元。 |  |  |  |  |
|  | 存在的问题： |  |  |  |  |  | 整改的措施与建议： |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 得分 | 评价得分 说明 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 重点跟踪的项目30个 |  | 5 |  | ≥30 | 42 | 5 |  |  |
|  |  |  | 预签约项目27个 |  | 5 |  | ≥12 | 16 | 5 |  |  |
|  |  |  | 已签约项目30个 |  | 10 |  | ≥30 | 50 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 利用省外资金完成76.03亿元 |  | 5 |  | 76.03亿元 | 76.03亿元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 当年固定资产投资5000万元及以上项目27个 |  | 10 |  | 27个 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 规模项目当年实际固定资产投资额14.2亿元。 |  | 10 |  | 14.2亿元 | 20亿元 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 不适用 |  | / |  | / | / | / |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制情况 |  | 5 |  | 未超支 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 增加税收 |  | 30 |  | 有效 | 100% | 30 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务招商引资企业 |  | 10 | 有效 |  | 100% | 10 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各单位根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |