相山区民政局2022年农村最低生活保障金项目支出绩效评价报告

相山区财政局：

为进一步加强财政资金管理，提高资金使用效益，相山区财政局委托安徽智联会计师事务所（普通合伙）对相山区民政局2022年农村最低生活保障金项目支出进行了绩效评价。

相山区民政局的责任是设定并确认项目绩效目标和绩效指标；设计和执行恰当的内部控制制度，合法合规地使用预算资金；根据单位设定的项目绩效目标提供完成情况数据及其相关佐证资料，并确保数据和佐证材料的真实、合法、完整。

我们的责任是在实施绩效评价工作基础上对相山区2022年农村最低生活保障金项目支出发表绩效评价意见。

我们按照《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》及其他有关规定执行了绩效评价工作。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于相山区民政局，并履行了职业道德方面的其他责任。在绩效评价过程中，我们遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、安徽省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（皖政〔2011〕115号）等文件的规定和要求，并结合项目的实际情况，实施了包括询问、核对业务资料、查阅会计凭证、重新计算、实地观察等我们认为必要的绩效评价程序，我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，现将评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）单位基本情况

相山区民政局隶属于相山区人民政府，内设婚姻登记等9个业务部门；行政编制3个,实有3人；全额拨款事业编制2个，工勤人员9个，实有11人；自筹自支事业编制10个，实有9人；区聘人员9人；退役军人专岗9人；特岗1人。共计43人。

## （二）项目概况

1.项目背景

相山区人民政府为更好的对相山区内符合低保条件的人员实施救助，按照十九大提出的“兜底线、织密网、建机制”的要求，以打好脱贫攻坚战为主线，切实落实主体责任，采取有效措施，努力实现“全面、精准”双兜底、双保障。确保既尽力而为，又量力而行，一件事情接着一件事情办，一年接着一年干，不断满足困难群众日益增长的美好生活需要，让改革发展成果更多、更公平惠及城乡困难群众。相山区政府按照相关政策规定和要求，积极实施2022年农村最低生活保障金项目。

2.立项依据及程序

相山区民政局根据《淮北市农村居民最低生活保障实施办法》 《淮北市最低生活保障工作操作规程》（淮民社救〔2022〕2号）《关于印发〈淮北市城乡居民最低生活保障实施方案〉等七项民生工程实施方案的通知》（淮民社救〔2022〕5号）作为项目立项依据，进行立项，项目资金编入单位预算。

3.资金投入和使用情况

项目资金投入是财政拨款投入（一般性转移支付-农村最低生活保障金支出），资金投入额640.8476万元，已经全部到位；按照相关政策的要求，项目资金经过申请、审批，用于相山区内农村低保人员保障支出。

4.项目实施情况

相山区民政局根据淮北市、相山区人民政府及相山区民生工程管理中心等部门政策的规定和要求，制定了《相山区民政局社会救助业务管理制度》，结合单位财务管理规定，完成了项目的实施。

项目涉及农村低保户约900户、低保人员约1650人，2022年度完成项目资金发放640.8476万元。

相山区民政局在乡镇（办事处、开发区）对低保户审核认定的基础上，以购买政府服务方式，委托中介对不低于30%的申请低保户进行相关了核查，并出具了核查报告。相山区民政局把项目资金编入2022年部门预算，按照乡镇（办事处、开发区）资金申请，向财政部门申请资金，进行打卡发放。

## （三）项目绩效目标

1.不断完善低保制度,将符合条件的困难群众全部纳入低保范围,做到应保尽保。

2.加强动态管理,切实做到保障对象有进有出、补助水平有升有降。

3.做到低保制度与其他社会保障制度相衔接,有效保障困难群众基本生活。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的、对象和范围是通过对相山区2022年农村最低生活保障金项目在决策、过程、产出、效益方面的客观公正评价，反映相山区2022年农村最低生活保障金项目支出使用的规范性、经济性、效率性和效益性情况，分析资金使用和管理上存在的不足，找出项目实施中存在的问题及形成原因，提出合理建议，为进一步加强财政资金管理，提高资金使用效益，强化预算单位提高预算绩效管理、完善和规范资金的使用，提高项目管理水平及项目支出实施效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

### 1. 绩效评价原则

（1）分级负责原则。绩效评价工作由相山区财政局负责牵头组织实施，区财政局及主管部门负责相关组织协调工作，项目实施单位配合做好本次绩效评价工作。

（2）科学规范原则。注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法进行评价。

（3）客观公正原则。遵循真实、客观、公正的要求，依法依规开展并接受监督，力争做到标准有据、资料可靠、客观公正。

（4）绩效相关原则。绩效评价结果针对具体项目支出及其管理产出绩效。清晰反应投入与产出效益之间对应关系的相关特点。

### 2.评价依据

（1）《淮北市农村居民最低生活保障实施办法》

（2）《淮北市最低生活保障工作操作规程》（淮民社救〔2022〕2号）

（3）《关于印发〈淮北市城乡居民最低生活保障实施方案〉等七项民生工程实施方案的通知》（淮民社救〔2022〕5号）

（4）相山区《关于印发〈相山区城乡低保及特困人员审批权限委托下放工作实施方案〉的通知》（相正办〔2020〕15号）、

（5）相山区民生工程管理中心《关于印发2022年民生工程实施方案的通知》（民生〔2022〕4号）

### 3. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系的设置按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由一级指标、二级指标和三级指标、指标解释、评分标准构成。

决策标准分20分，该部分反映整体支出绩效目标是否合理、明确，资金预算是否科学、资金分配是否合理；过程标准分20分，该部分反映预算执行是否合理、预算管理是否规范、财务管理是否健全有效；产出标准分30分，该部分反映项目实施单位的任务进度及质量达标情况；部门效益标准分30分，该部分反映整体支出的经济及社会效益、服务对象满意度情况。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级设为优、良、中、差四级。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差的评价等级设置。

### 4. 评价方法

本次绩效评价采用定量优先、定量与定性相结合的方式，综合运用比较法、成本效益分析法、因素分析法、调查分析法、公众评判法等方法。

## （三）绩效评价工作过程

本项目绩效评价业务承接后，主要实施了以下工作：

1.组建评价工作组。会计师事务所指定业务负责人，负责绩效评价业务总体质量，在委派评价人员时，考虑相关人员的胜任能力、职业道德要求。

2.合理安排分工。业务负责人指导、监督、复核工作组成员执行的评价工作，确保工作组成员理解评价目标，评价程序得以恰当执行，评价资料充分、可靠、相关；满足项目预算、时间表、工作方案安排的要求；与委托方和被评价单位充分沟通，及时征求意见。在评价过程中，安排工作组内经验较多的人员复核经验较少人员的工作，合理保证评价人员就疑难问题进行适当的咨询。

3.前期调研。评价小组和被评价单位相关人员沟通，听取介绍，查阅文件、档案了解项目背景、资金使用、项目实施情况等情况，初步搜集整理相关政策依据、实施方案等资料，根据政策及文件的要求拟定项目评价操作程序，准备绩效评价指标表、调查表等。

4.组织实施。在实施前期调研的基础上，保持与被评价单位时时沟通。评价小组通过文件检查、文献分析、问卷调查、电话回访、观察等方法实施了资料收集。评价小组通过对相关资料进行归类、整理、分析，完成资料的整理判断工作。对相关资料进行综合分析，对照评价指标评分标准逐条评价，完成绩效评价评分工作。

5.形成评价结论和撰写评价报告。对评价资料进行综合分析、核对等，形成评价结论。与被评价单位进行适当的沟通，征询其意见。将绩效评价报告初稿提交财政部门及主管部门，就评价报告的内容进行沟通，获取建议，考虑是否对评价报告作进一步改进。撰写评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

相山区民政局2022年农村最低生活保障金项目在决策方面项目立项规范，绩效目标基本合理但未细化，资金预算基本科学、资金分配基本合理；在过程方面预算执行基本合理、预算管理基本规范、财务管理基本健全有效；产出方面基本完成按照目标完成；效益方面社会效益尚可、服务对象满意度较好。

根据评价材料按照评价指标体系本次相山区民政局2022年养老机构建设及运营项目支出绩效评价得分为93分（具体详见附件），评价等级为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

## （一） 决策情况分析（指标分20分，得分16分）

根据《淮北市农村居民最低生活保障实施办法》、《淮北市最低生活保障工作操作规程》（淮民社救〔2022〕2号）、《关于印发〈淮北市城乡居民最低生活保障实施方案〉等七项民生工程实施方案的通知》（淮民社救〔2022〕5号）等政策规定立项，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求、与部门职责范围相符，项目资金纳入部门预算。

绩效目标按照《相山区困难群众救助实施方案-城乡居民最低生活保障实施方案》规定的目标任务设定，但未对目标细化管理、可量化指标未予量化。

预算调整数基本满足政策要求，但预算额度测算记录不充分。

## （二）过程情况分析（指标分20分，得分18分）

资金到位率、预算执行率100%，资金使用符合政策要求。资金管理按照上级有关文件政策执行。

制定了《相山区城乡低保及特困人员审批权限委托下放工作实施细则》、《相山区民政局社会救助业务管理制度》相关制度，制度基本合法、合规；委托第三方对乡镇申报的低保对象进行了不低于30%的核查，项目支出具有申请、审批等手续，支出基本合法、合规；但是未健全建立绩效考评制度和机制，乡镇低保档案存在不规范情况。

## （三）产出情况分析（指标分30分，得分30分）

项目涉及农村低保户约900户、低保人员约1650人，2022年度完成项目资金发放640.8476万元。在调查中未发现质量不达标情况，资金支付通过“一卡通”支付，支付及时。

## （四）效益情况分析（指标分30分，得分29分）

通过项目的实施，使党和国家惠农政策知晓度得到了提高，提升了低保对象的生活和发展能力，减轻了家庭负担，有效保障了困难群众基本生活。被服务对象调查满意度较高。政策宣传平台较少

# 五、主要经验及做法

## （一）深化社会救助改革，不断完善救助体系

深化社会救助“放管服”改革。进一步规范完善低保、特困等审核确认权限下放工作，对符合相关救助条件的，乡镇(街道)在20个工作日内完成审批。充分发挥临时救助时效性，实施特事特办、急事急办、容缺办理，对急难情况，先行救助、事后补充材料。最大限度简化审核审批证明材料，能够通过信息共享获取的，不再要求申请人提供；能够网上填写的表格，不再要求提供纸质材料。

## （二）完善主动发现机制，打造暖心救助模式

转变救助理念，由坐等群众上门变为主动告知、主动发现，改变救助方式，快速响应、即时救助。公开社会救助服务热线，做到群众有诉求即回应。健全“主动发现机制”。将走访、发现困难群众列为村(居)重要工作内容。

# 六、存在的问题及原因分析

## （一）项目预算额度测算记录不全面

预算额度经过部门和主管部门二上二下沟通、测算，但是测算记录不全面。

## （二）没有制定绩效考评制度和考评体系，项目指标没有明细化管理

没有制定绩效考评制度和考评体系，根据文件政策确定了项目指标，但未对目标细化管理。

## （三）乡镇低保对象档案管理不规范

检查发现，部分乡镇一户一档档案资料不规范。如：低保对象（赵*）一户一档资料中，渠沟镇瓦房村村民委员会开具的收入证明未注明年均收入所属年度、未填写收入证明时间；入户调查表中，共同生活家庭成员基本情况信息未填写，入户调查人员仅一人（梁*婷）签字。

# 七、相关建议

（一）建立健全预算编制制度，预算额度经过合理测算编制得依据、过程要留有记录和资料。

（二）建立健全项目考评制度和考评体系，对项目绩效目标予以细化管理，能以量化的尽量量化管理。

（三）制定低保对象档案管理办法，及时对乡镇低保档案实施监督检查，规范乡镇低保档案管理。

# 八、其他需要说明的问题

绩效评价报告仅供业务合同约定的或法律法规规定的使用者按照评价报告载明的评价目的使用，未征得委托方或有权人同意，绩效评价报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定及相关当事方另有约定的除外。

# 九、附件

（一）《相山区民政局2022年农村最低生活保障金项目支出绩效评价表》