淮北市相山区东街道办事处部门绩效自评项目清单：

- 服务群众专项经费项目支出绩效自评表

- 工作经费项目支出绩效自评表

- 社区办公经费项目支出绩效自评表

- 卫计支出项目支出绩效自评表

- 离退休干部党组织工作补贴项目支出绩效自评表

- 工作经费项目绩效评价报告

| 附件1： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 服务群众专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮北市相山区东街道办事处 |  |  |  | 实施单位 | 淮北市相山区东街道办事处 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 72 | 72 |  | 30.73 |  | 10 | 42.68% | 4.3 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 72 | 72 |  | 30.73 |  | 10 | 42.68% | 4.3 |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为居民创建环境优美、生活便利，帮扶居民，丰富居民精神文化的服务。开展服务群众主题活动，为群众办实事，解难题。 |  |  |  |  |  | 基本完成 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 6个社区的经费 |  |  | 12万/社区 | 全部到位 | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  |  | 合规 | 合规 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支出时效性 |  |  | 及时 | 基本及时 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总补贴标准 |  |  | 12万/社区 | 预算内 | 15 | 15 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 提升辖区居民的幸福感 |  |  | 明显 | 明显 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 促进社区建设和文化公益事业发展 |  |  | 明显 | 明显 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 对改善提升居民人居环境影响程度 |  |  | 明显 | 明显 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 对改善人居环境持续影响程度 |  |  | 明显 | 明显 | 6 | 6 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 社区居民满意度 |  |  | 95% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 94.3 |  |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件1： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮北市相山区东街道办事处 |  |  |  | 实施单位 | 淮北市相山区东街道办事处 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 160 | 160 |  | 121.24 |  | 10 | 75.78% | 8 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 160 | 160 |  | 121.24 |  | 10 | 75.78% | 8 |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：提高资金使用效益，保障日常业务支出，进一步提升办事处的服务功能和治理能力。 目标2：为了工会更好的组织开展各项活动；统筹做好工会、团委和妇联等群团工作。 目标3：及时发放劳务派遣人员工资及社保；更好的组织和指导食品安全工作；加强招商引资；加强拆违工作等。 目标4：打造标准化武装阵地，开展民兵点验及集训等活动。 目标5：加强执纪监督，构建党风廉政建设长效机制。 目标6：处理好群众性突发事件，做好全年各个重点维稳特护期工作。 目标7：抓好安全生产与监督管理工作。 目标8：严格控制违建的增长。 目标9：确保汛情稳定控制，维护社会稳定。 |  |  |  |  |  | 基本完成 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 聘用人员数 |  |  | >160人 | >160人 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  |  | 合规 | 合规 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支出时效性 |  |  | 及时 | 及时 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 印刷费及报刊订阅 |  |  | 预算内 | 预算内 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 对地区经济发展影响程度 |  |  | 明显 | 明显 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过防汛工作的开展,提高辖区防汛能力 |  |  | 明显 | 明显 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 对改善人居生活环境影响程度 |  |  | 明显 | 明显 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 对丰富人民生活有一定影响 |  |  | 明显 | 明显 | 6 | 6 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >95% | >95% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件1： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 社区办公经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮北市相山区东街道办事处 |  |  |  | 实施单位 | 淮北市相山区东街道办事处 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 48 | 48 |  | 33.49 |  | 10 | 69.77 | 7 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 48 | 48 |  | 33.49 |  | 10 | 69.77 | 7 |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、维持正常运转的支出：水、电、通信、网络、饮用水、办公耗材、办公用品购置、会务费、会务用品等方面的费用。 2、保障硬件完好的支出：办公场所、活动场所、宣传场所、设备设施的维护费用、零星维修费用。 3、提升能力素质的支出：报刊、杂志订阅、工作人员参加必要学习、培训的费用。 |  |  |  |  |  | 基本完成 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 6个社区经费 |  |  | 8万、社区 | 已到位 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  |  | 合规 | 合规 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支出时效性 |  |  | 及时 | 基本及时 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | 小于等于8万 | 小于等于8万 | 15 | 15 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 提升辖区居民的幸福感 |  |  | 明显 | 明显 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 促进社区建设和文化、教育、卫生公益事业发展 |  |  | 明显 | 明显 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 对有效改善生态环境影响程度 |  |  | 提高 | 提高 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 对持续正常运转、保障硬件完好、提升能力素质的影响程度 |  |  | 较高 | 较高 | 6 | 6 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 社区居民满意度 |  |  | 大于等于95% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件1： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 卫计支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮北市相山区东街道办事处 |  |  |  | 实施单位 | 淮北市相山区东街道办事处 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 15 | 15 |  | 12.29 |  | 10 | 81.93 | 8.2 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 15 | 15 |  | 12.29 |  | 10 | 81.93 | 8.2 |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：计划生育服务管理及能力建设 目标2：独生子女保健及一次性奖励工作 目标3：卫计托育项目、卫计利益导向及 爱国卫生运动工作经费 |  |  |  |  |  | 卫计托育项目2023年已完成全年目标任务，利益导向及爱国卫生工作已按照相关要求完成目标任务，独生子女保健费及一次性奖励未及时发放，计划生育服务管理及能量建设完成目标任务 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 四项手术覆盖县 |  |  | 知情选择 | 已完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 落实长效节育措施奖励人群 |  |  | 1人 | 已完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 经费支出合规性 |  |  | 合规 | 合规 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 经费支出时效性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 节育奖励金发放 |  |  | 200元/人 | 已发放 | 15 | 15 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 减轻妇幼健康检查对象家庭负担 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 政策外怀孕率下降程度 |  |  | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 促进社区和谐 |  |  | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 基层计生服务机构能力提升 |  |  | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众对计划生育技术服务满意度 |  |  | >95% | >95% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 98.2 |  |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件1： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 离退休干部党组织工作补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮北市相山区东街道办事处 |  |  |  | 实施单位 | 淮北市相山区东街道办事处 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 2 | 2 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 2 | 2 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0 |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 离退休干部党组织工作补贴 |  |  |  |  |  | 由老干部局统一申请资金再发放，所以该笔资金未使用 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 政策补助补贴金额 |  |  | 小于等于200元/人 | 小于等于200元/人 | 10 | 10 | 由老干部局统一申请资金再发放，所以该笔资金未使用 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  |  | 合规 | 合规 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支出时效性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 | 5.5 | 由老干部局统一申请资金再发放，所以该笔资金未使用 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | 小于总预算金额 | 小于总预算金额 | 15 | 15 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 |  |  | 明显 | 明显 | 8 | 4.5 | 由老干部局统一申请资金再发放，所以该笔资金未使用 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对贯彻干部政策，落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度 |  |  | 明显 | 明显 | 8 | 4.5 | 由老干部局统一申请资金再发放，所以该笔资金未使用 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 对保护环境影响程度 |  |  | 明显 | 明显 | 10 | 5.5 | 由老干部局统一申请资金再发放，所以该笔资金未使用 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 对持续深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影响程度 |  |  | 明显 | 明显 | 4 | 2 | 由老干部局统一申请资金再发放，所以该笔资金未使用 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 离退休老干部满意度 |  |  | 大于等于95% | 大于等于95% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 72 |  |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

根据年初工作安排，在2023年部门预算中设置工作经费项目，此项目年初预算安排资金160万元，主要用于保障办事处基本运行和各项工作的顺利开展等。此项经费的使用一方面提升办事处的服务功能和治理能力；另一方面为了工会更好的组织开展各项活动、打造退役军人各项事务等。

二、绩效评价工作开展情况

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，本单位对工作经费项目资金开展绩效评价工作。根据自评要求，逐一梳理了项目资金的使用管理情况和绩效情况，项目绩效目标的设定和完成情况，有序开展绩效评价，形成了评价报告。

- 综合评价情况及评价结论

为了东街道办事处各项工作有序开展，严格执行资金使用专项列支，2023年初预算160万元，年底共支出121.24万元，执行率75.78%，年度目标任务基本完成。

涉及项目在资金管理使用上，贯彻先预算后支出的原则，确保会计信息资料明晰、真实、完整和及时。在项目的支出环节上，该项目有较完善的支出审批制度，严格按照项目负责人审查、相关部门审核、项目主管领导批准程序办理支付业务，加强资金财务监督。

工作经费项目绩效评价评分情况表：

| 序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 标准分值 | 评分情况 | 得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数 | 10 | 聘用人员符合标准 | 10 | 0 |
| 2 | 产出指标 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 15 | 工作经费各项支出符合规定 | 15 | 0 |
| 3 | 产出指标 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 15 | 发票及时录入系统 | 10 | 0 |
| 4 | 产出指标 | 成本指标 | 印刷费及报刊订阅 | 10 | 经费控制在预算内 | 10 | 0 |
| 5 | 效益指标 | 经济效益 指标 | 对地区经济发展影响程度 | 8 | 对地区经济发展影响程度明显 | 8 | 0 |
| 6 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过防汛工作的开展,提高辖区防汛能力 | 8 | 通过防汛工作的开展,提高辖区防汛能力明显 | 8 | 0 |
| 7 | 效益指标 | 生态效益 指标 | 对改善人居生活环境影响程度 | 8 | 对改善人居生活环境影响明显 | 8 | 0 |
| 8 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对丰富人民生活有一定影响 | 6 | 对丰富人民生活，增长人民技能，提升人民思想品质改善或提升影响可持续性影响明显 | 6 | 0 |
| 9 | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 10 | 满意 | 10 | 0 |
| 合计 |  |  |  | 90 |  | 90 | 0 |

四、绩效评价指标分析

根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，“时效情况”主要考查项目是否按时实施。“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。“资金落实情况”主要考查成本控制率、资金到位率、及时率及使用率。

产出与效益方面主要体现在产出的数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益，生态效益及可持续影响等方面。其中，产出的数量聘用人员数量，产出的质量是经费支出合规性和项目完成的质量，严格控制新增违建.确保各项经费落实到位。

产出指标50分得分50分、效益指标30分得分30分、服务对象满意度指标10分得分10分。

五、主要经验及做法

本单位将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面；保障了办事处基本运行和各项工作的顺利开展；统筹做好工会、团委和妇联等群团工作；确保汛情稳定控制，维护社会稳定；更好的组织和指导食品安全工作；加强招商引资等；加强执纪监督，构建党风廉政建设长效机制。

- 存在问题及原因分析

1.对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2.绩效上传和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

七、有关建议

加强绩效评价力度，提高资金使用效益。根据工作经费资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，针对性地加强对工作经费项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益。

八、其他需要说明的问题

无