淮北市相山区司法局绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 工作经费 |
| 2 | 司法所（矫正中心）维修费 |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 相山区司法局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 相山区司法局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 27 | 27 |  | 15.72 |  | 10 |  | 58 |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 27 | 27 |  | 15.72 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作经费项目保障机关工作正常运转，为司法工作开展提供有利后勤保障，不断提高司法工作保障水平。 |  |  |  |  |  | 工作经费项目保障机关工作正常运转，为司法工作开展提供有利后勤保障，不断提高司法工作保障水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：保障人数 |  |  | 72 | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：保障机关工作正常运转 |  |  | 100% | 50% | 20 |  | 10 |  | 财政紧张，部分工作未正常开展 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：工作经费成本 |  |  | 27万元 | 15.72 | 10 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：大力开展各项业务，促进社会稳定。 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：促进各项工作顺利开展，维护社会稳定。 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意率 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 82 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 司法所（矫正中心）维修费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 相山区司法局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 相山区司法局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1 | 47.72 |  | 24.96 |  | 10 |  | 52.3% |  | 5.2 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1 | 47.72 |  | 24.96 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 创建省级示范司法所建设及社区矫正围墙维修 |  |  |  |  |  | 创建省级示范司法所建设及社区矫正围墙维修 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：创建司法所个数 |  |  | 2个 | 2个 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 矫正中心围墙维修 |  |  | 1个 | 1个 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：达到创建指标 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：年度计划按时完成 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：加强法治宣传，提高法治宣传普及率。 |  |  | ≥98% | ≥98% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：法治文化建设，人民法律意识逐步提高 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对工作满意度 |  |  | ≥98% | ≥100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.2 |  |  |  |