2023年度项目支出绩效自评表

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 服务群众专项经费和社区工作经费自评表 |
| 2 | 工作经费项目支出绩效自评表 |
| 3 | 离退休干部工作补贴项目支出绩效自评表 |
| 4 | 维稳支出项目绩效自评表 |
| 5 | 卫计经费项目绩效自评表 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 服务群众专项经费和社区工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮北市相山区财政局 |  |  |  | 实施单位 | 相山区东山街道办事处 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 140 | 140 |  | 56.4 |  | 10 | 40.29% | 7 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 140 | 140 |  | 56.4 |  | — | 40.29% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | — | 0 | — |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | — | 0 | — |
| 年度总体 目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 每个社区20万元经费开展服务群众和办公使用，关爱帮扶，服务群众，提升基层党组织领导核心力 |  |  |  |  |  | 基本完成，满足了群众需求，明确经费使用要求，全年共使用经费完成了进一步提升了党组织的影响力 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 辖区社区个数 |  |  | 7个 | 7个 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金到位率 |  |  | 100% | 40.29% | 20 | 18 | 财政部分资金不能及时到位，导致支付卡顿、延时、不顺畅 改进措施：减少不必要的开支 |  |
|  |  | 时效指标 | 拨付资金及时率 |  |  | 100% | 40.29% | 10 | 8 | 财政资金紧张导致支付未能及时 改进措施：减少不必要的开支 |  |
|  |  | 成本指标 | 拨付成本 |  |  | 140万 | 控制在成本范围内 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 保障各个社区实施开展服务群众类活动及日常工作正常运转 |  |  | 140万 | 140万 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障各社区开展服务群众专项活动覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 保障各个社区开展日常工作正常运转 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮北市相山区财政局 |  |  | 实施单位 | 相山区东山街道办事处 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 148.7 | 148.7 | 99.19 |  | 10 | 68.67% | 7 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 148.7 | 148.7 | 99.19 |  | — | 68.67% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | — |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | — |
| 年度总体 目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 确保办事处各项工作的顺利开展，以保证提高工作效率，优化辖区内资源配置。 |  |  |  |  | 全年内目标基本完成 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 工作经费控制数 |  | 148.7万元 | 99.19万元 | 10 | 8 | 财政部分资金不能及时到位，导致支付卡顿、延时、不顺畅 改进措施：减少不必要的开支 |  |
|  |  | 质量指标 | 工作经费 |  | 按规定使用经费把好审核 | 符合规定 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支出时效性 |  | 资金及时按照序时进度支出 | 68.67% | 10 | 8 | 财政资金紧张导致支付未能及时 改进措施：减少不必要的开支 |  |
|  |  | 成本指标 | 经费金额 |  | 148.7万元 | 在成本范围内 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 对经济发展的影响程度 |  | 提高工作效率提升居民满意 | 显著提高 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对促进政府信息公开、推进服务型政府高效运转 |  | 通过公开信息提高群众对政府工作的熟知度，推进各项工作进度 | 显著提高 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 对保障办公室各项工作的高效运转 |  | 各项工作落实和服务，提高居民生活的舒适度和对政策的知晓率 | 显著提高 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 离退休干部工作补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮北市相山区财政局 |  |  |  | 实施单位 | 相山区东山街道办事处 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 2 | 2 |  | 0 |  | 10 | 0% | 4 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 2 | 2 |  | 0 |  | — | 0% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | — | 0 | — |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | — | 0 | — |
| 年度总体 目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为进一步加强离退休干部党组织建设和思想政治建设，根据组织部要求，工作补贴发放对象仅限于离退休干部。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。 |  |  |  |  |  | 基本按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) 效 益 指 标 （30分） | 数量指标 | 资金保障离退休干部 |  |  | 3 | 3 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 确保老干部服务质量 |  |  | 精准服务 | 精准服务 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 做好老干部春节走访慰问工作 |  |  | 春节前后 | 已走访 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制预算执行差异率 |  |  | 差异率最低 | 达到标准 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 发挥老干部作用 |  |  | 发挥积极作用 | 显著提升 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 保障老干部工作补贴的顺利运行，产生可持续正向影响 |  |  | 提高老干部队伍稳定率 | 显著提升 | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 老干部的满意率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 维稳支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮北市相山区财政局 |  |  |  | 实施单位 | 相山区东山街道办事处 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 155 | 155 |  | 0 |  | 10 | 0% | 4 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 155 | 155 |  | 0 |  | — | 0% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | — | 0 | — |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | — | 0 | — |
| 年度总体 目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 东山街道拆迁控违、征收安置、重点工程建设等工作的推进，产生了不少社会矛盾，用于社会治安综合治理工作，以维护辖区和谐稳定。 |  |  |  |  |  | 基本完成，确保了社会治安稳定及辖区内综合治理 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 资金保障社区数 |  |  | 7个 | 7个 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经费安排合规性 |  |  | 按照规定安排 | 符合规定 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  |  | 1-12月完成 | 基本完成 | 10 | 7 | 财政资金紧张导致支付未能及时 改进措施：减少不必要的开支 |  |
|  |  | 成本指标 | 经费155万元 |  |  | 按照规定支出 | 符合规定 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 运转保障率 |  |  | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对社会稳定的提高程度 |  |  | 维护社会稳定发展 | 显著提高 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 达到国家维稳要求 |  |  | 达标 | 达标 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 对群众生活的提高程度 |  |  | 促进居民环境稳定可持续发展 | 显著提高 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 卫计经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮北市相山区财政局 |  |  |  | 实施单位 | 相山区东山街道办事处 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 15 | 15 |  | 1.03 |  | 10 | 6.57% | 4 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 15 | 15 |  | 1.03 |  | — | 6.57% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | — | 0 | — |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | — | 0 | — |
| 年度总体 目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 加强计生宣传工作，加强奖励优惠政策宣传,为参加孕前优生健康检查的居民发放务工补助和交通补助, 为辖区符合条件的独生子女家庭发放独生子女费,保障特服人员享受基本医疗护理服务，让健康走进家家户户等 |  |  |  |  |  | 认真组织实施了基本公共卫生服务项目，提高项目绩效管理，为城乡居民提供了优质、高效、真实的基本公共卫生服务，让老百姓真切感受到实施基本公共卫生服务的惠利。 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 资金保障社区数 |  |  | 7个 | 7个 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 社区宣传、奖励建立健全居民的健康意识 |  |  | 提高居民的健康素养 | 显著提升 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  |  | 1-12月完成 | 基本完成 | 10 | 7 | 财政资金紧张导致支付未能及时 改进措施：减少不必要的开支 |  |
|  |  | 成本指标 | 经费15万元 |  |  | 按照规定支出 | 在成本范围内 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 产生经济价值，促进经济增长 |  |  | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 产生社会效益 |  |  | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 未对环境产生影响 |  |  | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 持续有效 |  |  | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |