附件3

相山区教育局2024年度义务教育薄弱环节改善与能力提升资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024年中央下达安徽省淮北市相山区义务教育薄弱环节改善及能力提升资金预算合理，能提升学校办学条件。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。此次下达义务教育薄弱环节改善能力与提升提升资金共计2408万元，其中教学设备采购资金735万元，维修改造资金1673万元。中央义务教育薄弱环节改善及能力提升资金投入合理、能改善薄弱学校办学条件、提升薄弱学校办学能力，学校充分利用该资金购置了教学设施设备，改善了办学条件，执行情况很好。

(二)资金管理情况分析。结合我区各校实际办学情况，教育局党委会议研究决定将此次中央下达资金全部分配到12所学校用于改善学校办学条件，各校积极实施该项工作，通过政府公开招标的方式，购置了一批教学设备，提升了学校办学水平。

(三)总体绩效目标完成情况分析。学校严格执行该专项资金的使用性、预算绩效管理良好，于2024年底前全部完成设备购置验收工作，老师、学生、家长反应良好，满意度较高，但该项资金目前只支付了598万元，还有1810万元未支付到位。

- (四)绩效指标完成情况分析。我区2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助转移支付中央财政资金的投入建设项目合格率100%；设备采购质量合格率100%	；教育教学设施设备采购年度计划完成率100%	；学校无56人以上大班额班级呈逐年下降趋势；学校通过薄改项目教学质量稳步上升；老师、家长和学生满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。相山区2024年转移支付义务教育薄弱环节改善与能力中央财政资金使用严格按照有关制度执行，无偏离绩效目标现象。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。2024年转移支付相山区义务教育薄弱环节改善与能力中央财政资金使用合规，均按照相关制度进行了公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

相山区转移支付区域(项目)绩效自评表（附后）

2025年3月31日

| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省XX市义务教育薄弱环节改善与能力提升补助转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 教育部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 财政厅 教育厅 |  | 资金使用单位 |  |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率 （B/A×100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 2408 | 598 |  |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 2408 | 598 |  | 24.83% |
|  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 县（市、区）资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 资金分配合理 |  |  |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 资金能够及时足额下达 |  |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 按照拨付单及时拨付 |  |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 严格按照义务教育薄弱环节改善与能力提升资金使用办法规范使用 |  |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 全部用于义务教育支出 |  |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 做到事前、事中、事后的预算绩效评价管理 |  |  |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 由财政下达预算指标，各项目实施学校按照规定支出 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 目标1：持续改善农村基本办学条件。 目标2：有序扩大城镇学位供给。 目标3：稳步提升学校办学能力。 |  |  |  | 已完成总体目标，重点改善农村学校基本办学条件 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 建设项目合格率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 设备采购质量合格率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 校舍建设年度计划完成率 |  | ≥90% | 100% |  |
|  |  |  | 设备采购年度计划完成率 |  | ≥90% | 100% |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 56人以上大班额比例 |  | 全面消除 | 已消除 |  |
|  |  |  | 学校教学质量 |  | 进一步提升 | 进一步提升 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学校和老师满意度 |  | ≥85% | 100% |  |
|  |  |  | 家长和学生满意度 |  | ≥85% | 100% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |