|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **彩票公益金整体绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 彩票公益金 | | | | | | | |
| 区级主管部门 | | | 相山区文化旅游体育局 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 分值 | 预算执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 12 | 18.68 | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 其中：中央资金 | 12 | 18.68 |  | |  |  |  |
| 省级资金 |  |  |  | |  |  |  |
| 县级资金 |  |  |  | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 开展社区运动会、三大球运动项目比赛、全民健身主题活动、国家体育锻炼标准达标赛等体育及全民健身赛事活动，营造全民健身良好氛围。 | | | | | 成功举办社区运动会、三大球，全民健身主题活动，国家体育锻炼标准达标赛，“国球两进”项目等赛事活动，有效调动居民参与体育活动积极性，营造全民健身良好氛围。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 举办体育赛事活动数量 | | | 5场 | 6场 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 举办体育赛事活动效果 | | | 较好 | 较好 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 活动举办及时性 | | | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 总成本 | | | ≤12万元 | ≤12万元 | 10 | 10 |  |
| 效  益  指  标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 提高群众参加体育活动积极性 | | | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 营造全民健身良好社会氛围 | | | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 参赛居民满意度 | | | 95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | |  | | |  |  | 100 | 90 |  |
| 说明 | 全年预算数中，上年结转中央转移资金6.68万元。各项目已按照要求完成，因区财政资金紧张，实行资金统筹管理制度，2024年彩票公益金实际未支出使用，预计结转至2025年可支出使用。 | | | | | | | | | |

注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金以及以前年度的结转结余资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。