## Sheet1
附件2
XX转移支付区域(项目)绩效自评表
(2025年度)
转移支付(项目)名称 |  |  | 白蚁等害堤动物防治资金
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 安徽省水利厅 |  | 资金使用单位 | 淮北市相山区农业农村水利局
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 预算执行率 (B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 7 | 7 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 7 | 7 |  | 100%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学
|  |  | 下达及时性 | 及时
|  |  | 拨付合规性 | 合规
|  |  | 使用规范性 | 规范
|  |  | 执行准确性 | 准确
|  |  | 预算绩效管理情况 | 规范
|  |  | 支出责任履行情况 | 尽责
总体 自 标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成2025年中央资金农村饮水工程维修养护项目 |  |  |  | 已完成全部投资
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 堤防白蚁等害堤动物日常检查长度 |  | 57 | 57
|  | 质量指标 | 1.截至第二年6月底，完工项目初步验收率 |  | 100% | 100%
|  |  | 2.工程验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 1.截至当年底，投资完成比例 |  | 80% | 80%
|  |  | 2.截至第二年6月底，投资完成比例 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 项目成本控制在批复概算内且测算合理 |  | 是 | 是
……
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 保护耕地面积 |  | 30000 | 30000
|  | 社会效益 指标 | 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 |  | 30000 | 30000
|  | 生态效益 指标 | 改善河道堤防生态环境 |  | 是 | 是
|  | 可持续影响 指标 | 已建工程是否良性运行 |  | 是 | 是
……
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 90% | 90%
……
说明请 | 在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效自标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。