## Sheet1
附件2
一般转移支付项目绩效自评表
(2025年度)
转移支付(项目)名称 |  |  | 城市更新专项中央基建投资
中央主管部门 |  |  | 住房城乡建设部
地方主管部门 |  |  | 市住房和城乡建设局 |  | 资金使用单位 | 相山区住房和城乡建设局
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 预算执行率 (B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 21386 | 5222.32 |  | 24.4
|  |  | 其中：中央财政资金 | 21386 | 5222.32 |  | 24.4
|  |  | 地方财政资金 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 城市更新专项中央基建投资资金21386万元
|  |  | 下达及时性 | 资金指标于2025年8月19日下达
|  |  | 拨付合规性 | 用于支付2024年老旧小区改造增补项目工程款
|  |  | 使用规范性 | 无截留、挤占、挪用、擅自调整问题。
|  |  | 执行准确性 | 资金支付率24.4% |  |  | 结余结转资金用于支付项目尾款。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 下达预算同时下达了绩效目标
|  |  | 支出责任履行情况 | 财政足额安排了资金支出
总体 自 标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2025年完成170万平方米老旧小区改造计划，改造1.56万户，改造小区31个。 |  |  |  | 基本完成170万平方米老旧小区改造计划，改造1.56万户，改造小区31个。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造小区数 |  | 31 | 完成
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 完成
|  | 时效指标 | 开工目标完成率 |  | 100% | 完成
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 群众居住条件是否改善 |  | 是 | 改善
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 |  | ≥80% | ≥80%
说明请 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效自标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。